## 少しだけ高度なガントチャート修正後
タイトル | 開始日 | 〆切日 | 進捗率 | 2015年6月 | [28 empty] | 2015年7月 | [30 empty] | 2015年8月
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
イタリアンなランチ！ | 2015/06/02 | 2015/08/21 | 0
生地ができているかの確認 | 2015/07/01 | 2015/07/01 |  | 2015年7月 1: ◆ 生地ができているかの確認
テーブルに運んでフィニッシュ！！ | 2015/08/15 | 2015/08/15 |  | 2015年8月 15: ◆ テーブルに運んでフィニッシュ！！
イタリアンランチプロジェクト | 2015/06/02 | 2015/08/21
ピッツァ | 2015/06/02 | 2015/08/14 | 30%
生地作り | 2015/06/02 | 2015/07/07 | 50% | bar: 2015年6月 2 to 2015年7月 7; 2015年7月 25
生地をこねる | 2015/06/02 | 2015/06/06 | 40% | bar: 2015年6月 2 to 2015年6月 6; 2015年7月 25
生地を伸ばす | 2015/07/04 | 2015/07/07 | 55% | bar: 2015年7月 4 to 2015年7月 7; 2015年7月 25
ソースを作る | 2015/06/07 | 2015/06/26 | 30% | bar: 2015年6月 7 to 2015年6月 26; 2015年7月 25
ニンニクを刻む | 2015/06/07 | 2015/06/11 | 20% | bar: 2015年6月 7 to 2015年6月 11; 2015年7月 25
トマトをカットする | 2015/06/12 | 2015/06/16 | 40% | bar: 2015年6月 12 to 2015年6月 16; 2015年7月 25
ニンニクをフライする | 2015/06/12 | 2015/06/17 | 40% | bar: 2015年6月 12 to 2015年6月 17; 2015年7月 25
トマトを投入する | 2015/06/18 | 2015/06/22 | 20% | bar: 2015年6月 18 to 2015年6月 22; 2015年7月 25
味を決める | 2015/06/23 | 2015/06/26 | 15.33% | bar: 2015年6月 23 to 2015年6月 26; 2015年7月 25
焼く | 2015/07/08 | 2015/08/14 | 10.67% | bar: 2015年7月 8 to 2015年8月 14
ソースをかける | 2015/07/08 | 2015/07/12 | 6% | bar: 2015年7月 8 to 2015年7月 12; 2015年7月 25
ソースパンを洗う | 2015/07/13 | 2015/07/17 | 1.333% | bar: 2015年7月 13 to 2015年7月 17; 2015年7月 25
チーズをかける | 2015/07/13 | 2015/07/17 | 30% | bar: 2015年7月 13 to 2015年7月 17; 2015年7月 25
フライパンに投入 | 2015/07/18 | 2015/07/24 | 50% | bar: 2015年7月 18 to 2015年7月 25
バーナーで上から焼く | 2015/07/25 | 2015/07/30 | 40% | bar: 2015年7月 25 to 2015年7月 30
フライパンを洗う | 2015/08/10 | 2015/08/14 | 55% | bar: 2015年7月 25; 2015年8月 10 to 2015年8月 14
仕上げ | 2015/07/28 | 2015/08/13 | 30% | bar: 2015年7月 25; 2015年7月 28 to 2015年8月 13
バジルを散らす | 2015/07/31 | 2015/08/04 | 20% | bar: 2015年7月 25; 2015年7月 31 to 2015年8月 4
容器を洗う | 2015/07/28 | 2015/07/31 | 40% | bar: 2015年7月 25; 2015年7月 28 to 2015年7月 31
お皿に移す | 2015/08/05 | 2015/08/08 | 40% | bar: 2015年7月 25; 2015年8月 5 to 2015年8月 9
6等分にカットする | 2015/08/09 | 2015/08/13 | 20% | bar: 2015年7月 25; 2015年8月 8 to 2015年8月 13
オニオンスープ | 2015/07/08 | 2015/08/05 | 15.33% | bar: 2015年7月 14 to 2015年8月 11
玉ねぎを刻む | 2015/07/08 | 2015/07/11 | 10.67% | bar: 2015年7月 14 to 2015年7月 18; 2015年7月 24 to 2015年7月 25; 2015年7月 31 to 2015年8月 1; 2015年8月 7 to 2015年8月 8
まな板を洗う | 2015/07/12 | 2015/07/16 | 6% | bar: 2015年7月 17 to 2015年7月 22; 2015年7月 24 to 2015年7月 25; 2015年7月 31 to 2015年8月 1; 2015年8月 7 to 2015年8月 8
玉ねぎを炒める | 2015/07/12 | 2015/07/16 | 1.333% | bar: 2015年7月 17 to 2015年7月 22; 2015年7月 24 to 2015年7月 25; 2015年7月 31 to 2015年8月 1; 2015年8月 7 to 2015年8月 8
コンソメスープを入れる | 2015/07/17 | 2015/07/23 | 30% | bar: 2015年7月 17 to 2015年7月 18; 2015年7月 23 to 2015年7月 29; 2015年7月 31 to 2015年8月 1; 2015年8月 7 to 2015年8月 8
スーププレートに投入する | 2015/07/24 | 2015/07/30 | 50% | bar: 2015年7月 17 to 2015年7月 18; 2015年7月 24 to 2015年7月 25; 2015年7月 30 to 2015年8月 5; 2015年8月 7 to 2015年8月 8
デコレーション | 2015/07/31 | 2015/08/05 | 40% | bar: 2015年7月 17 to 2015年7月 18; 2015年7月 24 to 2015年7月 25; 2015年7月 31 to 2015年8月 1; 2015年8月 6 to 2015年8月 11
サラダ | 2015/06/02 | 2015/08/21 | 55%
レタスを一口大に切る | 2015/06/02 | 2015/06/07 | 30% | bar: 2015年6月 2 to 2015年6月 7; 2015年7月 25
トマトを一口大に切る | 2015/06/08 | 2015/06/13 | 20% | bar: 2015年6月 8 to 2015年6月 13; 2015年7月 25
アボカドを一口大に切る | 2015/06/14 | 2015/06/19 | 40% | bar: 2015年6月 14 to 2015年6月 19; 2015年7月 25
ドレッシングを作る | 2015/06/20 | 2015/06/25 | 40% | bar: 2015年6月 20 to 2015年6月 25; 2015年7月 25
クルトンを作る | 2015/06/26 | 2015/06/30 | 20% | bar: 2015年6月 26 to 2015年6月 30; 2015年7月 25
まな板を洗う | 2015/07/08 | 2015/07/11 | 15.33% | bar: 2015年7月 8 to 2015年7月 12; 2015年7月 25
お皿に盛る（冷やしておく） | 2015/07/01 | 2015/07/07 | 10.67% | bar: 2015年7月 1 to 2015年7月 7; 2015年7月 25
|  | 工数合計 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1

## 少しだけ高度なガントチャート 修正前
タイトル | 開始日 | 〆切日 | 進捗率 | 2015年6月 | [28 empty] | 2015年7月 | [30 empty] | 2015年8月
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
イタリアンなランチ！ | 2015/06/02 | 2015/08/21 | 0
生地ができているかの確認 | 2015/07/01 | 2015/07/01 |  | 2015年7月 1: ◆ 生地ができているかの確認
テーブルに運んでフィニッシュ！！ | 2015/08/15 | 2015/08/15 |  | 2015年8月 15: ◆ テーブルに運んでフィニッシュ！！
イタリアンランチプロジェクト | 2015/06/02 | 2015/08/21
ピッツァ | 2015/06/02 | 2015/08/14 | 30%
生地作り | 2015/06/02 | 2015/07/07 | 50% | bar: 2015年6月 2 to 2015年7月 7
生地をこねる | 2015/06/02 | 2015/06/06 | 40% | bar: 2015年6月 2 to 2015年6月 6
生地を伸ばす | 2015/07/04 | 2015/07/07 | 55% | bar: 2015年7月 4 to 2015年7月 7
ソースを作る | 2015/06/07 | 2015/06/26 | 30% | bar: 2015年6月 7 to 2015年6月 26
ニンニクを刻む | 2015/06/07 | 2015/06/11 | 20% | bar: 2015年6月 7 to 2015年6月 11
トマトをカットする | 2015/06/12 | 2015/06/16 | 40% | bar: 2015年6月 12 to 2015年6月 16
ニンニクをフライする | 2015/06/12 | 2015/06/17 | 40% | bar: 2015年6月 12 to 2015年6月 17
トマトを投入する | 2015/06/18 | 2015/06/22 | 20% | bar: 2015年6月 18 to 2015年6月 22
味を決める | 2015/06/23 | 2015/06/26 | 15.33% | bar: 2015年6月 23 to 2015年6月 26
焼く | 2015/07/08 | 2015/08/14 | 10.67% | bar: 2015年7月 8 to 2015年8月 14
ソースをかける | 2015/07/08 | 2015/07/12 | 6% | bar: 2015年7月 8 to 2015年7月 12
ソースパンを洗う | 2015/07/13 | 2015/07/17 | 1.333% | bar: 2015年7月 13 to 2015年7月 17
チーズをかける | 2015/07/13 | 2015/07/17 | 30% | bar: 2015年7月 13 to 2015年7月 17
フライパンに投入 | 2015/07/18 | 2015/07/24 | 50% | bar: 2015年7月 18 to 2015年7月 24
バーナーで上から焼く | 2015/07/25 | 2015/07/30 | 40% | bar: 2015年7月 25 to 2015年7月 30
フライパンを洗う | 2015/08/10 | 2015/08/14 | 55% | bar: 2015年8月 10 to 2015年8月 14
仕上げ | 2015/07/28 | 2015/08/13 | 30% | bar: 2015年7月 28 to 2015年8月 13
バジルを散らす | 2015/07/31 | 2015/08/04 | 20% | bar: 2015年7月 31 to 2015年8月 4
容器を洗う | 2015/07/28 | 2015/07/31 | 40% | bar: 2015年7月 28 to 2015年7月 31
お皿に移す | 2015/08/05 | 2015/08/08 | 40% | bar: 2015年8月 5 to 2015年8月 8
6等分にカットする | 2015/08/09 | 2015/08/13 | 20% | bar: 2015年8月 9 to 2015年8月 13
オニオンスープ | 2015/07/08 | 2015/08/05 | 15.33% | bar: 2015年7月 11 to 2015年8月 8
玉ねぎを刻む | 2015/07/08 | 2015/07/11 | 10.67% | bar: 2015年7月 11 to 2015年7月 14
まな板を洗う | 2015/07/12 | 2015/07/16 | 6% | bar: 2015年7月 15 to 2015年7月 19
玉ねぎを炒める | 2015/07/12 | 2015/07/16 | 1.333% | bar: 2015年7月 15 to 2015年7月 19
コンソメスープを入れる | 2015/07/17 | 2015/07/23 | 30% | bar: 2015年7月 20 to 2015年7月 26
スーププレートに投入する | 2015/07/24 | 2015/07/30 | 50% | bar: 2015年7月 27 to 2015年8月 2
デコレーション | 2015/07/31 | 2015/08/05 | 40% | bar: 2015年8月 3 to 2015年8月 8
サラダ | 2015/06/02 | 2015/08/21 | 55%
レタスを一口大に切る | 2015/06/02 | 2015/06/07 | 30% | bar: 2015年6月 2 to 2015年6月 7
トマトを一口大に切る | 2015/06/08 | 2015/06/13 | 20% | bar: 2015年6月 8 to 2015年6月 13
アボカドを一口大に切る | 2015/06/14 | 2015/06/19 | 40% | bar: 2015年6月 14 to 2015年6月 19
ドレッシングを作る | 2015/06/20 | 2015/06/25 | 40% | bar: 2015年6月 20 to 2015年6月 25
クルトンを作る | 2015/06/26 | 2015/06/30 | 20% | bar: 2015年6月 26 to 2015年6月 30
まな板を洗う | 2015/07/08 | 2015/07/11 | 15.33% | bar: 2015年7月 8 to 2015年7月 11
お皿に盛る（冷やしておく） | 2015/07/01 | 2015/07/07 | 10.67% | bar: 2015年7月 1 to 2015年7月 7
|  | 工数合計 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1

## 初歩のガントチャート
タイトル | 2015年6月 | [28 empty] | 2015年7月 | [30 empty] | 2015年8月
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
イタリアンなランチ！
生地ができているかの確認 | [29 empty] | ◆ 生地ができているかの確認
テーブルに運んでフィニッシュ！！ | [74 empty] | ◆ テーブルに運んでフィニッシュ！！
イタリアンランチプロジェクト
ピッツァ
生地作り
生地をこねる
生地を伸ばす
ソースを作る
ニンニクを刻む
トマトをカットする
ニンニクをフライする
トマトを投入する
味を決める
焼く
ソースをかける
ソースパンを洗う
チーズをかける
フライパンに投入
バーナーで上から焼く
フライパンを洗う
仕上げ
バジルを散らす
容器を洗う
お皿に移す
6等分にカットする
オニオンスープ
玉ねぎを刻む
まな板を洗う
玉ねぎを炒める
コンソメスープを入れる
スーププレートに投入する
デコレーション
サラダ
レタスを一口大に切る
トマトを一口大に切る
アボカドを一口大に切る
ドレッシングを作る
クルトンを作る
まな板を洗う
お皿に盛る（冷やしておく）